## Epica 1 HU 001
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E01-HU-001 | Como administrador de la casa de empeño | Quiero registrar un nuevo prestamo | Para formalizar el proceso en el prestamo y garantizar su trazabilidad. | 1 | Registro de préstamo exitoso | Dado que me encuentro en la pantalla de registro del prestamo (P0012) y he ingresado los datos obligatorios para el registro un préstamo nuevo | cuando registro el prestamo | El sistema mostrará un enunciado de confirmación
|  |  |  | 2 | Registro incompleto de préstamo (no exitoso) | Dado que me encuentro en la pantalla de registro del prestamo(P0012) y no he ingresado los datos obligatorios para el registro un préstamo nuevo | cuando registro el prestamo | el sistema mostará un enunciado indicando que debe registrar los campos obligatorios
|  |  |  | 3 | Préstamo duplicado | Dado que me encuentro en la pantalla de registro del prestamo(P0012) y he ingresado los datos obligatorios de un préstamo ya existente | cuando registro el prestamo | el sistema mostará un enunciado de indicando el préstamo ya existe
y el estado del préstamo empezará siendo activo
y el estado de préstamo seguirá siendo vacío
y el estado del préstamo seguirá siendo el mismo

## Epica1 HU 002
| m |  |  |  | Enunciado de la historia
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E01-HU-002 | Como administrador de la casa de empeño | Quiero modificar los datos de un prestamo existente | Para corregir errores o actualizar la información del cliente o el artículo | 1 | Modificación exitosa | Dado que me encuentro en la pantalla de modificar prestamo (prototipo),y he ingresado el id del cliente o del artículo que quiero actualizar | Cuando actualice un préstamo | el sistema mostrará los datos del préstamo con los datos antiguos (prototipo) y la opción para modificar los mismos
|  |  |  | 2 | Modificacion invalida | Dado que me encuentro en la pantalla de modificar prestamo(prototipo), y no he encontrado el id ingresado del cliente o del artículo que quiero actualizar | Cuando actualice un préstamo | el sistema mostrará un enunciado indicando que no se ha actualizado el préstamo()

## Epica 1 HU 003
| Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Escenarios | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E01-HU-003 | Como administrador-Empleado de la casa de empeño | Eliminar un prestamo por cancelacion del cliente | para que el prestamo no quede en pendientes | 1 | Eliminacion exitosa | Que no quede registro del prestamo | En caso que el cliente no quiera seguir con el proceso | Cuando se requiera eliminar o cancelar un prestamo | se elimina el prestamo de los registros.
|  |  |  | 2 | Eliminación no exitosa | queda registrado en la base de datos | En caso que el cliente quiera eliminar un prestamo | Cancelar un préstamo | el sistema cambia a estado inactivo por cancelación

## Epica1 HU 004
| Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Escenarios | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E01-HU-004 | Como administrador-Empleado de la casa de empeño | Buscar y visualizar los préstamos registrados. | Tener acceso rápido a la información y gestionar los préstamos | 1 | Búsqueda exitosa: se realiza mediante la categorización ( estado, id del cliente) | cuando se solicite la información resumida de un préstamo | en caso de que se requiera utilizar la información de un préstamo | cuando se solicite la información resumida de un préstamo | se debe mostrar un resumen con la información del préstamo
|  |  |  | 2 | Prestamo no existente: se realiza mediante la categorización ( estado, id del cliente) | que se pueda acceder a los detalles completos del prestamo | en caso de que se requiera la informacion completa y detallada de un pretamo | cuando se solicite la informacion completa de un prestamo | el sistema muestra la informacion completa de un prestamo

## Epica2 HU 001
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E02-HU-001 | Como administrador de la casa de empeño | Quiero registrar una devolución de un préstamo | Para liberar espacio en casa y conocer los pendientes | 1 | Devolución existosa | Dado que me encuentro en la pantalla de la devolucion P002 y se ha cancelado el monto total en el lapso tiempo predefinido | cuando cancela la deuda total. | El sistema muestra un enunciado de confirmación y el estado del préstamo pasa a inactivo y el artículo a devuelto
|  |  |  | 2 | Devolución fallida | Dado que me encuentro en la pantalla dela devolucion P002 y no se ha cancelado el monto total en el lapso de tiempo predefinido | cuando no cancela la deuda total. | El sistema muestra un enunciado advertencia que el monto cancelado no cubre el monto total y el estado del préstamo no es alterado ademas el estado del artículo pasa a 'proceso de venta'

## Epica2 HU 002
| Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Escenarios | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E02-HU-002 | Como administrador de la casa de empeño | Quiero adquirir los artículos en caso de que el cliente no realice el pago | Revender e artículo y obtener más ganancia | 1 | El plazo de pago se vence y el sistema automáticamente cambia el estado del artículo. | Apropiación exitosa | En caso de que el cliente no realiza el pago a tiempo. | Dado que me encuentro en la panatlla de ---() y el pago no se realizó a tiempo. | El sistema cambia el estado del préstamo libre.
|  |  |  | 2 | El cliente intenta pagar depués pero el articulo en cuestión ya fue vendido. | Venta de apropiación | En caso que el artículo no fue reclamado a tiempo y fue vendido | Dado que me encuentro en la panatlla de -----() y el artíulo ha sido vendido. | el sistema cambia el estado del artículo a vendido .

## Epica2 HU 003
| Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Escenarios | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E02-HU-003 | Como administrador de la casa de empeño. | Quiero actualizar el estado de la devolución del artículo | Para el siguiemiento del estado "devuelto", "prestado", "libre". | 1 | El artículo pasa a un estado libre | Actualización exitosa | Dado que estoy en la pantalla (pp) y no se ha cancelado la deuda. | Cuando no se realice la devolucón debido a pago no realizado | el sistema cambia el estado del arículo a libre.
|  |  |  | 2 | El sistema cambia su estado a artículo devuelto | Actualización exitosa | Dado que estoy en la pantalla () y se ha cancelado el monto tota | cuando se haga la devolución correspondiente | el sistema cambia el estado del arículo a devuelto.

## Epica2 HU 004
| Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Escenarios | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E02-HU-004 | Como administrador de la casa de empeño | Consultar detalles de la finalización del préstamo. | Tener concimiento sobre los detalles de cada devolución del préstamo | 1 | Búsqueda exitosa mediante el id del artículo | Búsqueda exitosa | Dado que me encuentro en panatalla () y quiero detalles de la devolución de un préstamo | cuando se solicite la informacion dde la devolución del préstamo por id del artículo | el sistema muestra la informacion completa de un prestamo
|  |  |  | 2 | Búsqueda exitosa mediante el id del préstamo | Búsqueda exitosa | Dado que me encuentro en panatalla () y quiero detalles de la devolución de un préstamo | cuando se solicite la informacion dde la devolución del préstamo por id del préstamo | el sistema muestra la informacion completa de un prestamo

## Epica 3 HU 001
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E03-HU-001 | Como administrador de la casa de empeño | Quiero registrar un articulo | Para asociarlo al préstamo y llevar control en el inventario | 1 | Registro exitoso de un articulo | Dado que estoy en la pantalla del registro del artículo P00112, donde ingresé todos la datos requeridos del mismo | Cuando registro el artículo | El sistema mostar un enunciado de registro exitoso, debe registrar el artículo y asociarlo correctamente al inventario(prototipo)
|  |  |  | 2 | Registro incompleto del artículo(no exitoso) | Dado que estoy en la pantalla del registro de un articulo P00112 y no he completado los datos obligatorios | Cuando registro el artículo | El sistema indica que flatan campos por completar y se evita realizar el registro.
|  |  |  | 3 | Registro de articulos ya existentes | Dado que estoy en la pantalla de registrar artículo P00112, y he ingresado los datos de un artículo ya existente | Cuando registro el artículo | El sistema debe mostrar un enunciado indicando que el artículo ya existe y no permitir su registro.

## Epica 3 HU 002
| Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Escenarios | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E03-HU-002 | Como administrador-Empleado de la casa de empeño | Consultar un articulo | Conocer su estado y disponibilidad | 1 | Consulta exitosa de un articulo existente | Consulta exitosa del articulo | En caso que el administrador busque un artículo existente en el sistema, | Cuando ingrese un identificador válido y ejecute la consulta | El sistema debe mostrar toda la información del artículo, incluyendo su estado y disponibilidad.
|  |  |  | 2 | Intentar consultar articulo por su nombre, categoria o estado | Filtro de busqueda | En caso que el administrador necesite buscar un artículo sin conocer su identificador exacto | Cuando utilice filtros como nombre, categoría o estado, | El sistema debe mostrar una lista de artículos coincidentes
|  |  |  | 3 | Intentar consultar la historia de modificaciones del articulo | Consulta de historial del artículo | En caso que el administrador desee conocer cambios previos en el artículo | Cuando seleccione la opción de "Ver historial" | El sistema debe mostrar todas las modificaciones registradas, incluyendo fechas y usuarios responsables
|  |  |  | 4 | Intentar consultar un articulo inexistente | Articulo Inexistente | En caso que el administrador ingrese un identificador de artículo que no existe en el sistema | Cuando intente realizar la consulta | El sistema debe mostrar un mensaje indicando que el artículo no fue encontrado
|  |  |  | 5 | Consultar un articulo que ya fue vendido o retirado | Articulo vendido o retirado | En caso que el artículo haya sido vendido o retirado del inventario | Cuando el administrador lo consulte | El sistema debe mostrar su información junto con el estado actualizado ("Vendido", "Retirado", etc.).

## Epica 3 HU 003
| Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad (Quiero) | Razón / Resultado (Para) | Número (#) de escenario | Escenarios | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E03-HU-003 | Como administrador-Empleado de la casa de empeño | Actualizar la informacion de un articulo | Reflejar cambios en su condicion o disponibilidad | 1 | Que se actualice la informacion de un articulo de forma correcta | Edicion exitosa de un articulo | En caso que el administrador ingrese información válida en los campos editables del artículo | Cuando haga clic en "Guardar cambios" | El sistema debe actualizar la información y reflejar los cambios en el inventario, así como registrar la modificación en un historial, incluyendo la fecha y el usuario que realizó el cambio.
|  |  |  | 2 | Intentar cambiar el estado de un articulo ya vendido | Restriccion de actualizacion en articulos no editables | En caso que el artículo haya sido vendido o eliminado, | Cuando el administrador intente modificar su información | El sistema debe impedir la actualización y mostrar un mensaje indicando que no se puede modificar.
|  |  |  | 4 | Intentar actualizar con informacion invalida | Validacion de campos | En caso que el administrador ingrese informacion invalida o incorrecta en los campos (como valores negativos o caracteres no permitidos) | Cuando haga clic en "Guardar cambios" | El sistema debe mostrar el mensaje mostrando en que campos se ingreso informacion invalida

## Planning Poker
HU | Titulo | ANALISTA | DESARROLLADOR | TESTER | ESTIMACIÓN | Sprint 1 | Titulo | Estimación
Epica1 HU001 | Registrar Prestamo | 15 | 15 | 15 | 15 | Epica1 HU001 | Registrar Prestamo | 15
Epica1 HU002 | Modificar Prestamo | 8 | 5 | 8 | 8 | Epica2 HU001 | Registar devolucion de prestamo | 10
Epica1 HU003 | Eliminar Prestamo | 2 | 3 | 3 | 3 | Epica3 HU001 | Registrar articulo | 3
Epica1 HU004 | Buscar prestamo | 8 | 8 | 8 | 8
Epica2 HU001 | Registar devolucion de prestamo | 8 | 10 | 15 | 10 | Sprint 2 | Titulo | Estimación
Epica2 HU002 | Adquirir los articulos no pagos | 8 | 8 | 8 | 8 | Epica1 HU002 | Modificar Prestamo | 3
Epica2 HU003 | Actualizar estado devolucion articulo | 3 | 3 | 3 | 3 | Epica2 HU003 | Actualizar estado devolucion articulo | 3
Epica2 HU004 | Consultar detalles de finalizacion prestamo | 10 | 8 | 10 | 10 | Epica3 HU003 | ActualizarArticulo | 8
Epica3 HU001 | Registrar articulo | 3 | 5 | 3 | 3
Epica3 HU002 | Consultar Articulo | 8 | 13 | 8 | 8 | Sprint 3 | Titulo | Estimación
Epica3 HU003 | ActualizarArticulo | 5 | 3 | 5 | 5 | Epica1 HU004 | Buscar prestamo | 8
[6 empty] | Epica2 HU004 | Consultar detalles de finalizacion prestamo | 10
[6 empty] | Epica3 HU002 | Consultar Articulo | 8
[6 empty] | Sprint 4 | Titulo | Estimación
[6 empty] | Epica 1 HU002 | Eliminar Prestamo | 3
[6 empty] | Epica2 HU002 | Adquirir los articulos no pagos | 8

## Sprints
| User History | Titulo | Estimacion
Sprint 1 | Epica1 HU001 | Registrar Prestamo | 15
| Epica2 HU001 | Registar devolucion de prestamo | 10
| Epica3 HU001 | Registrar articulo | 3
Sprint 2 | Epica1 HU002 | Modificar Prestamo | 3
| Epica2 HU003 | Actualizar estado devolucion articulo | 3
| Epica3 HU003 | ActualizarArticulo | 8
Sprint 3 | Epica1 HU004 | Buscar prestamo | 8
| Epica2 HU004 | Consultar detalles de finalizacion prestamo | 10
| Epica3 HU002 | Consultar Articulo | 8
Sprint 4 | Epica 1 HU002 | Eliminar Prestamo | 3
| Epica2 HU002 | Adquirir los articulos no pagos | 8

## Identificación del riesgo
Identificación del riesgo
ID | Identificador del riesgo | Titulo | Descripción del riesgo | Categoria | Probabilidad | Impacto
1 | R001 | Presupuesto incompleto | Ocurre cuando la planificación financiera no considera la totalidad de los costos, lo que puede generar escasez de recursos, retrasos y afectar la calidad del proyecto. | Financiero | Normal | Moderado
2 | R002 | Riesgo en la seguridad de los datos (ataques cibernéticos) | Amenaza de ciberataques que expone datos sensibles, pudiendo causar pérdida de información, interrupciones operativas y dañar la reputación. | Seguridad | Muy raro | Muy bajo
3 | R003 | Cambios frecuentes en la normativa que regula las casas de empeño | La inestabilidad en la normativa obliga a cambios operativos imprevistos y puede generar costos adicionales en la adaptación de procesos. | Legal | Poco probable | Muy alto
4 | R004 | Disposición de tiempo limitada | La baja disponibilidad de tiempo del equipo puede retrasar entregas, afectar la calidad del desarrollo y comprometer los plazos del proyecto. | Recursos Humanos | Normal | Alto
5 | R005 | Cambios en las regulaciones gubernamentales sobre casas de empeño | Modificaciones en las regulaciones pueden requerir ajustes legales y operativos, afectando la continuidad y cumplimiento del negocio. | Legal | Normal | Muy alto
6 | R006 | El equipo completo es Junior | La falta de experiencia del equipo puede afectar la toma de decisiones, aumentar los errores y ralentizar el desarrollo del proyecto. | Recursos Humanos | Probable | Moderado
|  | Dependencias de tecnologías (librerias, framwork, SGBD, servidores...) para la infraestructura del proyecto |  |  | Muy segura | Moderado

## Ejemplo
Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como | Quiero | Para | 1
2
3
4